## Gantt Chart
Tâche | Description | time axis 2025-10-03 to 2025-12-29
1 | Choix du projet et validation | bar: 2025-10-03 to 2025-10-10
2 | Chargement et lecture des données | bar: 2025-10-07 to 2025-10-14
3 | Exploration des données (EDA) | bar: 2025-10-10 to 2025-10-17
4 | Nettoyage du texte | bar: 2025-10-17 to 2025-10-24
5 | Extraction de caractéristiques NLP | bar: 2025-10-24 to 2025-10-31
6 | Fusion des données texte + marché | bar: 2025-10-31 to 2025-11-07
7 | Création des jeux d'entraînement et de test | bar: 2025-11-07 to 2025-11-14
8 | Modélisation initiale | bar: 2025-11-14 to 2025-11-21
9 | Modèles avancés | bar: 2025-11-21 to 2025-11-28
10 | Évaluation des modèles (part 1) | bar: 2025-11-28 to 2025-12-05
11 | Visualisations finales | bar: 2025-12-05 to 2025-12-16
12 | Dépôt du code sur GitHub | bar: 2025-12-16 to 2025-12-19
13 | Rédaction du rapport final | bar: 2025-12-19 to 2025-12-23
14 | Révision finale et soumission | bar: 2025-12-23 to 2025-12-29

## Semaine du projet
Tâche | Description | Semaine du projet
1 | Choix du projet et validation | Semaine 4
2 | Chargement et lecture des données | Semaine 5
3 | Exploration des données (EDA) | Semaine 5
4 | Nettoyage du texte | Semaine 6
5 | Extraction de caractéristiques NLP | Semaine 7
6 | Fusion des données texte + marché | Semaine 8
7 | Création des jeux d'entraînement et de test | Semaine 9
8 | Modélisation initiale | Semaine 10
9 | Modèles avancés | Semaine 11
10 | Évaluation des modèles (part 1) | Semaine 12
11 | Visualisations finales | Semaine 13
12 | Dépôt du code sur GitHub | Semaine 13
13 | Rédaction du rapport final | Semaine 14
14 | Révision finale et soumission | Semaine 15