## Planification VS réalisation
les écarts entre la planification et la réalisation
Phase | Action planifiée | Résultat réel | Raison de l’écart | Impact sur le projet | Leçon apprise / Ajustement
Nettoyage des données | Nettoyer les titres et supprimer les doublons en 1 jour | A pris 3 jours à cause de nombreuses incohérences et doublons | Qualité des données inférieure aux attentes, formats variés | Retard sur le début de l’extraction des caractéristiques | Vérifier la qualité des données dès le début du projet
Extraction des caractéristiques | Utiliser TF-IDF pour la vectorisation | Résultats peu satisfaisants ; passage à Word2Vec | TF-IDF ne captait pas le sens sémantique des textes | Amélioration de la représentation du contenu, mais plus de temps requis | Tester plusieurs méthodes avant de figer le choix
Développement des modèles | Tester des modèles avancés (LSTM) | Utilisation de modèles plus simples (Random Forest, Régression logistique) | Ressources matérielles limitées | Complexité réduite mais performance acceptable | Adapter les choix de modèles aux ressources disponibles
Évaluation | Finaliser l’évaluation en 2 jours | A pris 5 jours pour tester plusieurs combinaisons modèle-caractéristiques | Multiples combinaisons (sentiment, n-grams, embeddings) | Allongement de la durée du projet | Prévoir du temps supplémentaire pour l’expérimentation
Planification du projet | Suivre le calendrier initial structuré | Ajustement du calendrier à plusieurs reprises | Imprévus liés aux données et aux ressources | Nécessité de re-prioriser certaines tâches | Intégrer une marge de flexibilité dans la planification

## Méthodologique du projet
Méthodologique du projet
Phase | Action principale | Objectif | Résultat | Leçon apprise
Méthodologie | Approche itérative | Valider la faisabilité rapidement | Premier modèle testé avec succès | Ajuster au fur et à mesure
Modèle initial | Régression logistique | Créer une base de comparaison | Résultats corrects | Commencer simple est efficace
Amélioration | Ajout de Word2Vec | Mieux représenter les textes | Performance améliorée | La vectorisation est cruciale
Modèles avancés | Tests de modèles complexes | Augmenter la précision | Limité par les ressources | Trouver l’équilibre complexité/ressources
Reformulation | Classification binaire (0/1) | Simplifier la tâche | Évaluation plus claire | Commencer simple avant de complexifier

## Workflow et des résultats
Workflow et des résultats
Phase | Main Action | Goal | Tools / Technique | Notes / Results
Preprocessing | Remove punctuation, stopwords, lemmatize | Clean and standardize text | Python (NLTK/SpaCy) | Clean titles ready for vectorization
Text Representation | TF-IDF + n-grams | Capture key phrases | Scikit-learn | Basic text representation
Advanced Representation | Word2Vec embeddings | Better semantic understanding | Gensim | Improved semantic features
Data Enrichment | Sentiment analysis | Add new features | VADER | Positive/negative scores per title
Model Development | Test Logistic Regression, Random Forest, SVM, LSTM | Find best model | Scikit-learn / Keras | Simple models performed well; LSTM limited by resources
Evaluation | Accuracy, AUC, Confusion Matrix, Cross-validation | Measure performance | Scikit-learn | Reliable results, understood model limits

## Outils
Récapitulatif des Outils
| Catégorie | Outils / Bibliothèques utilisés
1 | Langage principal | Python
2 | Manipulation de données | Pandas, NumPy
3 | Traitement du langage (NLP) | NLTK, spaCy, VADER
4 | Modélisation (classique) | Scikit-learn
5 | Modélisation (deep learning) | Keras (avec TensorFlow)
6 | Visualisation | Matplotlib, Seaborn
7 | Environnement d’exécution | Google Colab (avec GPU pour le LSTM)

## Des obstacles et des stratégies
Des obstacles et des stratégies correctives
Problème | Description | Solution adoptée
Déséquilibre des classes | Les jours où l’indice boursier baissait étaient moins fréquents que ceux où il montait, ce qui a parfois biaisé les prédictions des modèles. | Utilisation de la technique de rééchantillonnage (oversampling) pour mieux équilibrer les classes.
Bruit dans les titres des articles | Certains titres étaient vagues ou peu informatifs, par exemple "Breaking News", ce qui nuisait à la qualité des données. | Mise en place d’un filtrage pour retirer les titres les moins pertinents.
Limitations matérielles pour l’entraînement | L’entraînement des modèles LSTM sur de grands volumes de données restait lent, même avec GPU sur Google Colab. | Réduction de la taille de l’échantillon ou simplification de certains modèles.
Problème d’alignement temporel | Difficile de s’assurer que les titres analysés correspondaient bien à ceux qui influenceraient le marché. | Hypothèse que les titres du jour N influencent la variation du marché au jour N+1.